สรุปการประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

ณ ห้องประชุม 5202A ฝ่ายวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์

……………………………..

ผู้เข้าประชุม

- นายรักษ์เกียรติ กระแสร์		ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ

- นางอาภาภรณ์  ธรเสนา		คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ

- นางสาวอรอนงค์  โนนทิง		คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ

- นายมนัส    หอมสมบัติ		คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ

- นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล            เลขานุการคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ 2 เรื่อง สืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา

3.1 การจัดทำแผน 5 ส.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ได้ข้อสรุปการจัดทำแผน 5 ส. ดังนี้

| กิจกรรม | วิธีดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| กำหนดแผนการดำเนิน 5 ส | ประชุมปรึกษาหารือ | กรรมการอำนายการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบ่งพื้นที่การดำเนิน 5 ส | ประชุมปรึกษาหารือ | กรรมการอำนายการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อบรมให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่ | จัดฝึกอบรม/ดูงาน | กรรมการวิชาการ/กรรมการสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กำหนดมาตรฐาน 5 ส | ประชุมปรึกษาหารือ | กรรมการอำนายการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประชาสัมพันธ์ | จัดบอร์ด/สื่อ/เวปไซต์ | กรรมการประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดตามประเมินผล | ออกแบบ/ตรวจประเมินตามมาตรฐานกลาง | กรรมการอำนายการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 กำหนดแผนการประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะทำงานฝ่ายอำนวยการประชุมในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีแรกของเดือน โดยมอบหมายให้เลขานุการ จัดทำตารางการจัดประชุมประจำปีมาเสนอ และการประชุมครั้งที่ 2/2559 กำหนดขึ้น

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559

3.3 การอบรมให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดฝึกอบรม/ดูงาน ในวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร โดยคุณบุษกร อุตสาหกิจ ณ ห้องประชุม 5203 และศึกษาดูงานที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

3.4 การมอบหมายหน้าที่ประธานคณะทำงานกลุ่มย่อย

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประธานคณะทำงานกลุ่มย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย พร้อมมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงาน และจัดทำแฟ้มหลักฐานการดำเนินงาน ได้แก่ หลักฐานการจัดประชุม หลักฐานการดำเนินกิจกรรมในแต่ละฝ่าย

วาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

เลิกประชุม 13.00 น.				นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล			ผู้สรุปฯ